二厂新增高速冲床、废料坑基础工程

招

标

文

件

加西贝拉压缩机有限公司

二〇二二年十一月

第一章   综 合 说 明

1.1工程名称

二厂新增高速冲床、废料坑基础工程

1.2工程地址

嘉兴市南湖区亚中路588号。

1.3招标内容

| 序号 | 工程内容 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1高速冲床基础施工 | 基础地坪切割、破砼、开挖至地坪以下2.3m（约73.4m2），南侧地沟约4.96m2,开挖深度0.4m，北侧原部分输送带剪力墙及底板拆除（保留内部钢筋），基坑底部夯实 | 1项 | 基坑东、西、南三侧按要求设置松木桩（支护坑壁） |
|  | 筏板基础、设备基座、剪力墙、部分连接输送带剪力墙及底板、管线沟槽、恢复地坪的钢筋及模板施工 | 1项 | 配筋按图施工 |
|  | C30 P6混凝土施工 | 120m3 | 按要求在基础四周及部分连接部位设置挤塑板 |
|  | 基座二次灌浆采用上海奥新（型号：GT-1）无收缩灌浆料：2t/m3 | 0.88m3 | 严格按材料工艺施工 |
|  | 耐磨地坪采用上海奥新（型号：SH-2 GN-N1）施工：5KG/m2 | 39m2 | 严格按材料工艺施工，施工方提供材料 |
|  | 主基坑东、西、南三侧外围级配砂石回填、压实，压实系数0.97，分层厚度300mm | 30.1m3 |  |
|  | 电缆沟5#角钢施工 | 72m |  |
|  | 按图示施工检修梯二部 | 1项 |  |
| 1.3.2 废料坑 | 土方开挖、清运 | 1项 | 6000㎜×3000㎜×2000㎜ |
|  | 筏板基础、剪力墙、部分连接剪力墙及地面底板、恢复地坪的钢筋及模板施工 | 1项 | 配筋按废料坑图施工 |
|  | 两条输送线地沟延伸至废料坑外侧边缘（3000㎜）, 地沟四周 5#角钢施工（工程量约24m），其中地沟一墙面与基坑剪力墙整体链接，（其中输送线地沟面地坪以上380㎜） | 1项 | 配筋按废料坑图施工 |
| 1.3.3 | 原有开卷机收料基坑1号、2号剪力墙采用机械设备破砼，开挖至地坪以下2.3m处，垃圾清运，原有基坑地坪以下4.5m处采用C15混凝土浇筑回填至地坪以下2.3m处。 | 1项 | 工程量现场实测为准，由施工方自行考虑 |
|  | 原有开卷机放料基坑1号、2号碎石回填至地坪以下400mm处,钢筋施工￠12＠15双层双向施工，钢筋与原有基坑四周墙面植筋链接，C30混凝土浇筑（400mm）, | 1项 | 工程量现场实测为准，由施工方自行考虑 |
|  | 原有开卷机放料基坑1号、2号 , 耐磨地坪采用上海奥新（型号：SH-2 GN-N1）施工：5KG/m2 | 3.4 m3 | 严格按材料工艺施工，施工方提供材料 |
| 1.3.4 | 场地围护，垃圾清理清运，安全防护等 | 1项 |  |

注：本工程量为图纸内按开挖面及平立面的投影面积计算工程量，若因施工方在实际作业过程中造成的面积增加，则由施工方自行承担扩大区域的相关作业量。

1.4施工工期：工期：40天（正式开工日期起计算），其中基础筏板、施工须在3天内完成。施工单位在工期范围内保质保量完成施工，若因施工单位原因导致工期延误，支付1000元/天的违约金。

第二章  报 价 要 求

2.1日程安排

2.1.1招标公示时间：2022年 11月 28日- 11月 30日。

2.1.2招标公示结束后，投标单位方可进行报名，报名时需提供营业执照、资格证书及安全生产许可证，以备资格审查。报名时间为公示结束后1个工作日内。

2.1.3审查通过的投标单位在规定时间内领取招标文件，同时，进行投标保证金的缴纳，时间：2022年 12月 1日上午09:00

2.1.4报价截止2022年 12月 2日上午11：00，标书送至加西贝拉压缩机有限公司二厂安全保障部办公室。

2.1.5联系人：朱亚军，联系电话：13867376678

2.2报价要求

2.2.1投标单位必须经工商等机关注册登记的合法企业，建筑工程施工总承包叁级以上（含叁级）。

加西贝拉压缩机有限公司

2022年11月28日